## Лист1
5.4. Ведомость трудоёмкости и затрат машиновремени
п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём кол-во | ЕНиР | Трудоемкость |  |  | Затраты машиноврем. |  |  | Состав звена по ЕНиР
[5 empty] | Норма ч.час. | Всего ч.час. | ч-дн. | Норма вр. м.час. | Всего м.час. | Машиносмен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Земляные работы
1 | Планирование строй площадки бульдозером | 1000 м² | 1.1 | 2-1-5 | 1,8 | 1.98 | 0.2475 | 1,8 | 1.98 | 0.2475 | Машинист 6р-1
2 | Разработка грунта в котлован экскаватором | 100 м³ | 4.9 | 2-1-13 | 4,4 | 21.56 | 2.695 | 4.4 | 21.56 | 2.695 | Машинист 6р-1
3 | Добор грунта в ручную | 1 м³ | 24.5 | 2-1-37 | 0.85 | 20.825 | 2.6031 |  |  |  | Землекоп 3р-1
4 | Устр-во песчаного основан. под фундам. | 1 м³ | 24.5 | 4-1-47 | 0.85 | 20.825 | 2.6031 |  |  |  | Землекоп 1р-1
5 | Обратная засыпка пазухов | 100 м³ | 1.0476 | 2-1-58 | 0.57 | 0.59713 | 0.074641 |  |  |  | Машинист 6р-1
6 | Тромбование грунта | 100 м² | 2.1 | 2-1-45 | 21 | 44.1 | 5.5125 |  |  |  | Землекоп 2р-1
Монтажные работы
7 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | 357 | 4-1-1 | 0.63 | 224.91 | 28.1137 | 0.21 | 74.97 | 9.3712 | М.6р-1, Мон. 4,3,2р.-1
8 | Монтаж перемычек | 1 проём | 32 | 3-17 | 0.57 | 18.24 | 2.28 |  |  |  | Каменьщик 4,3р.-1
9 | Верт. гидроизоляция фунд. битумная | 100 м² | 1.28 | 11-35 | 17.5 | 22.4 | 2.8 |  |  |  | Изолиров. 3,2р.-1
10 | Гориз. гидроизоляция фунд. битумная | 1 м² | 30.75 | 11-34 | 0.41 | 12.6075 | 1.5759 |  |  |  | Изолиров. 3,2р.-1
11 | Кладка наружных и внутренних стен | 1 м³ | 114.4 | 3-5 | 4.5 | 514.8 | 64.35 |  |  |  | Каменьщик 5р.-1, 3р.-2
12 | Установка подмостей | 10 м³ | 11.44 | 3-20 | 1.44 | 16.4736 | 2.0592 | 0.38 | 4.3472 | 0.5434 | Плотник 4,2,1р.-1
13 | Подача керамзито бетонных блоков | 1000 шт. | 2.55 | УНиР | 0.75 | 1.9125 | 0.23906 | 0.25 | 0.6375 | 0.079687 | разн.
14 | Подача раствора | 1 м³ | 6.5 | УНиР | 0.63 | 4.095 | 0.51187 | 0.21 | 1.365 | 0.17062 | разн.
15 | Установка ступеней | шт. | 9 | 3-17 | 0.49 | 4.41 | 0.55125 |  |  |  | Каменьщик 5р.-1, 3р.-2
16 | Монтаж плит перекр. и замонол. стыков | шт. | 41 | 4-1-7 | 0.72 | 29.52 | 3.69 | 0.18 | 7.38 | 0.9225 | М.6р-1, Мон. 4,2р.-1; 3р.-2
17 | Устр-во крыльца | шт. | 2 | 6-12 | 5.6 | 11.2 | 1.4 |  |  |  | Плотник 5,4,3р.-1
18 | Устр-во лестницы | 1 м/п марша | 10.5 | 6-12 | 1.8 | 18.9 | 2.3625 |  |  |  | Плотник 5,4,3р.-1
19 | Устр-во веранды | 1 м² | 7.74 | 6-12 | 4.7 | 36.378 | 4.5473 |  |  |  | Плотник 5,4,3р.-1
20 | Электросварочные работы | [5 empty] | 14.03 |  |  |  | Электр. 5р.-1
Бетонные работы
21 | Укладка арматуры | 1 м³ | 1.34 | 4-1-44 | 0.36 | 0.4824 | 0.0603 |  |  |  | Арматурщик 4р-1 2р-1
22 | Укладка бетона | 1 м³ |  | 4-1-49 | 0.85 | 1.139 | 0.14238 |  |  |  | М. 4р.-1, Б.3,2р.-1,2
Устройство пола
23 | Устр-во цементно песчанной стяжки | 100 м² | 0.954 | 19-43 | 23 | 21.942 | 2.7428 |  |  |  | Бетонщик 3р.-2; 2р.-1
24 | Устр-во гидроизоляции | 100 м² | 0.667 | 11-40 | 10.5 | 7.0035 | 0.87544 |  |  |  | Изолиров. 3,2р.-1
п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём кол-во | ЕНиР | Трудоемкость |  |  | Затраты машиноврем. |  |  | Состав звена по ЕНиР
[5 empty] | Норма ч.час. | Всего ч.час. | ч-дн. | Норма вр. м.час. | Всего м.час. | Машиносмен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
25 | Укладка утеплителя | 100 м² | 1.435 | 7-14 | 5.2 | 7.462 | 0.93275 |  |  |  | Изолиров. 3р.-1; 2р.-2
26 | Устр-во пола из керамической плитки | 1 м² | 38 | 19-19 | 0.56 | 21.28 | 2.66 |  |  |  | Плиточник 4,3р.-1
27 | Укладка прокладки 25х100х200 | 1 м² | 26.7 | 19-2 | 0.165 | 4.4055 | 0.55069 |  |  |  | Плотник 3,2,1р.-1
28 | Покрытие из бетона | 100 м² | 0.29 | 19-31 | 9.6 | 2.784 | 0.348 |  |  |  | Бетонщик 3р.-2; 2р.-1
29 | Укладка лаг 150х75 | 100 м² | 1.435 | 19-1 | 22 | 31.57 | 3.9463 |  |  |  | Плотник 4,2р.-1
30 | Устр-во деревянного пола | 100 м² | 1.435 | 19-3 | 40.5 | 58.1175 | 7.2647 |  |  |  | Плотник 4,2р.-1
Заполнение проёмов
31 | Заполнение оконных проёмов | 100 м² | 0.25 | 6-13 | 13.4 | 3.35 | 0.41875 |  |  |  | Плотник 4,2р.-1
32 | Заполнение дверных проёмов | 100 м² | 0.34 | 6-13 | 18 | 6.12 | 0.765 |  |  |  | Плотник 4,2р.-1
33 | Установка оконных коробок | 100 м² | 0.25 | 6-13 | 21 | 5.25 | 0.65625 |  |  |  | Плотник 4,2р.-1
34 | Установка дверных коробок | 100 м² | 0.34 | 6-13 | 23 | 7.82 | 0.9775 |  |  |  | Плотник 4,2р.-1
Кровельные работы
35 | Устр-во крыши | 100 м² ската | 2.36 | 6-9 | 48.7 | 114.932 | 14.3665 |  |  |  | Плотн. 2р.-2; 5,4,3,1р.-1
36 | Устр-во гидроизоляции | 100 м² | 2.36 | 7-13 | 6.1 | 14.396 | 1.7995 |  |  |  | Изолиров. 3,2р.-1
37 | Покрытие из металлочерепицы | 1 м² | 235.5 | 7-5 | 0.244 | 57.462 | 7.1827 |  |  |  | Кровельщик 3,2р.-1
38 | Устр-во утеплит. чердака из мин. ваты | 100 м² | 1.2 | 7-14 | 5.7 | 6.84 | 0.855 |  |  |  | Изолиров. 3р.-1; 2р.-2
39 | Устр-во пароизоляции в 1 слой пергамина | 100 м² | 1.2 | 7-13 | 6.7 | 8.04 | 1.005 |  |  |  | Изолиров. 3,2р.-1
40 | Подшивка вагонкой | 1 м² | 120 | 6-25 | 0.43 | 51.6 | 6.45 |  |  |  | Плотник 4р.-1; 2р.-2
Отделочные работы
41 | Подготовка и окраска потолков | 100 м² | 2.2 | 8-1-15 | 26 | 57.2 | 7.15 |  |  |  | Маляр 4,3,2р.-1
42 | Облицовка стен глазурованной плиткой | 1 м² | 49.05 | 8-1-35 | 1.2 | 58.86 | 7.3575 |  |  |  | Плиточник 4,3р.-1
43 | Подготовка и окраска стен | 100 м² | 5.04 | 8-1-15 | 25.07 | 126.3528 | 15.7941 |  |  |  | Маляр 4,3,2р.-1
44 | Обшивка стен вагонкой | 1 м² | 31.1 | 6-25 | 0.17 | 5.287 | 0.66088 |  |  |  | Плотник 4р.-1; 2р.-2
45 | Оштукатуривание внутр. улучшенное | 100 м² | 5.54 | 8-1-2 | 117.9 | 653.166 | 81.6458 |  |  |  | Штукатур 4,3,2р.-1
46 | Оштукатуривание венш. высококачест. | 100 м² | 3.22 | 8-1-2 | 175.9 | 566.398 | 70.7998 |  |  |  | Штукатур 5,4,3,2р.-1
47 | Облицовка цоколя камнем | 1 м² | 31.2 | 8-1-40 | 2.2 | 68.64 | 8.58 |  |  |  | Плиточник 4,3р.-1
48 | Отделка стен деревянными панелями | 1 м² | 17.2 | 6-25 | 0.7 | 12.04 | 1.505 |  |  |  | Плотник 4р.-1; 2р.-2
49 | Подшивка потолка гибсокартоном | 1 м² | 66.5 | 6-25 | 0.7 | 46.55 | 5.8187 |  |  |  | Плотник 4р.-1; 2р.-2
ПРОВЕРКА ВЕДОМОСТИ
| ΣQ = | 395.5579 | ч-дн.
| Неучтённые работы 30% от ΣQ = | 118.6674 | ч-дн.
| ΣQобщ.стр.=ΣQ+30% = | 339,3+102= |  | 514.2253 | ч-дн.
| Подготовительные работы = 7-10% от ΣQ | 51.4225 | ч-дн.
| Благоустройство территории = 5-7% от ΣQ | 35.9958 | ч-дн. |  |  | ΣQ с.р. = |  | 139.3768 | ч-дн.
| Электромонтажные раб. = C (0,9) x Vзд. / П (40÷50) | 0,9х1574,5/50= |  | 28.341 | ч-дн.
| Сантехнические работы = C (0,75) x Vзд. / П (40÷60) | 0,75х1574,5/50= |  | 23.6175 | ч-дн.
| ΣQобщ.стр.+ΣQс.р.= | 653.6021 | ч-дн.
| Непредвиденные работы = 10% от ΣQобщ.стр.+ΣQс.р. | 65.3602 | ч-дн.
| Итого ΣQ* = | 718.9623 | ч-дн.
| Проверка ведомости q=ΣQ* /Vзд. | 719/1574,5 = |  | 0.45663